附件2：                      施工企业工程建设标准化在工程项目运行考核细则表（试行）

| 序号 | 检查 项目 | 考核标准扣分 |  | 扣 分 细 则 | 客观记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 组 织 管 理 10分 | 1、项目经理无企业任命文件，扣10分；项目经理未与企业签订《工程项目管理目标责任书》，扣10分；《工程项目管理目标责任书》质量、职业健康安全、环境管理、进度、成本或工程造价的目标不明确及无考核要求，扣5分。 2、未按企业规定设立项目部机构，扣5分；项目部未按企业规定配备技术、测量、材料、机械、试验、造价、档案、信息化和CIS等专（兼）职的管理人员，每项扣1分； 3、项目质量、安全机构及人员未按规定设立与配置，各扣5分；人数配置未达到规定要求，每缺一人，扣1分。 4、项目机构人员未按照规定持证上岗，项目经理扣3分、质量与安全主任各扣2分、其他人员扣1分。 5、未按规定建立项目部岗 位责任制、质量责任制、职业健康安全与环境管理责任制、项目施工管理制度（法律法规与标准规范实施、技术、质量、职业健康安全、文明施工与环境管理、进度、成本、竣工、保修等管理），每缺一项扣1分；责任制、管理制度未经批准，每项扣2分。 |  | 1.1 项目经理任命、责任书签订不合规 1.1.1 项目经理未持有盖企业公章任命通知书的扣10分。【应按照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2010版）“项目经理任命通知书”GD220114的规定进行检查】 1.1.2 在项目实施之前，未由企业法定代表人或其授权人签订项目《工程项目管理目标责任书》的，扣10分；其责任书未经双方签字，盖企业公章的，或双方签字，未盖企业公章的，各扣3分； 1.1.3 《工程项目管理目标责任书》签订不合规、完善 1.1.4《工程项目管理目标责任书》中，未明确质量、职业健康安全、环境管理、进度、成本或工程造价管理目标及考核的要求的，扣5分；有目标，无考核要求的，扣3分；质量、职业健康安全、环境管理、进度、成本或工程造价管理目标及考核不完善的，每缺一项，扣1分，最多扣3分。 1.1.5 《工程项目管理目标责任书》未与项目施工合同及企业管理目标一致，以及未有以下内容的，每项扣0.5分，最多扣2分： 1 项目管理实施目标。 2 组织与项目经理部之间的责任、权限和利益分配。 3 项目采购、施工等管理的内容和要求。 4 项目需用资源的提供方式和核算办法。 5 法定代表人向项目经理委托的特殊事项。 6 项目经理部应承担的风险。 7 项目管理目标评价的原则、内容和方法。 8 对项目经理部进行奖惩的依据、标准和办法。 9 项目经理解职和项目经理部解体的条件及办法。 1.2 未按企业规定设立项目部机构 1.2.1 未见企业项目部机构设立规定的，扣3分；未根据项目的规模、结构、复杂程度、专业特点和招标文件、合同要求，对项目部机构设立进行规定的，扣0.5～1分。 1.2.2 项目部未按施工合同要求、或未按企业规定配备技术、测量、材料、机械、试验、造价、档案、信息化和CIS等专（兼）职的管理人员，缺少材料、机械人员和信息化CIS专或兼职人员时，每项扣0.5分，缺少应有专业技术人员和测量、试验、造价、档案人员时，每项扣1分；深基坑或暗挖工程，未配备具有中级（含中级）以上岩土工程专业技术职称的技术人员时，扣1分。【应按照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2010版）“项目经理部人员设置通知书”GD220115、“项目经理部人员变更通知书”GD220116的规定进行检查】 1.3 项目质量、安全机构及人员未按规定设立与配置 1.3.1 项目未设立质量、安全机构的，各扣2.5分； 1.3.2 项目未配备一名专职或兼职的质量主任、一名安全主任，各扣1.5分； 1.3.3 安全员配备，不符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 建质[2008]91号第十三条规定的，缺少一人，扣1分；项目专职或兼职质检员，未按照企业规定或未按专业至少配备1人的，缺少一人，扣1分。 【房建、市政基础设施 “建筑工程”以外的建设工程，有相应的行业规章、标准规范时，可不执行国家、地方住房和城乡建设部门的规章、标准规范的规定。可从其行业规章、标准规范的规定，并参照本细则进行检查扣分。以下各条均适宜】 1.4 项目机构人员未按照规定持证上岗 1.4.1 项目经理未持证上岗扣3分，质量与安全主任未持证上岗、技术负责人未按合同规定或企业规定具有相应职称及经验的，各扣2分；质检员、安全员未持证的，各扣1分；最多扣5分。 1.4.2 项目经理、安全员未持安全生产考核合格证书上岗的，各扣1分。 1.5 未按规定建立项目管理责任制、施工管理制度 1.5.1 未按规定建立项目部岗位责任制、质量责任制、职业健康安全与环境管理责任制的，每缺一项扣1分；责任制未按照企业规定进行盖章、批准的，扣2分；责任制未满足以下基本要求的，每项扣0.5分，最多扣2分： 1 应作为项目管理工作的基本制度，岗位责任、质量责任、职业健康安全与环境管理责任应明确到项目部相关责任人； 2 核心是项目经理承担实现项目管理目标责任书确定的责任； 3 严格遵守和实行项目管理责任制度，确保项目目标全面实现； 4 作为评价相关责任人绩效的依据，以责任制进行考核与奖惩。 1.5 2 未按企业规定建立项目施工管理制度（法律法规与标准规范实施、技术、质量、职业健康安全、文明施工与环境管理、进度、成本、竣工、保修等管理）的，每缺一项扣0.5分；项目管理制度未按照企业规定进行盖章、批准的，各扣0.5分。 1.5 3 项目施工管理制度应有管理目标和工作内容、职责、权限、程序、标准、检查与改进、考核和奖罚等基本内容，缺一项扣0.5分，最多扣2分。 1.6 项目管理责任制、施工管理制度实行 1.6.1 在项目部岗位责任制、质量责任制、职业健康安全与环境管理责任制中，抽查项目经理、技术负责人和质量、安全主任（或质量、安全主管人员）等责任人，以及在其他责任人中任意抽查不少于3个责任人的相应岗位责任制的实行情况，实行差（不熟悉本岗位目标和工作内容、职责、权限的）的，每人扣0.5分，最多扣2分。 1.6.2 在项目施工管理制度中，抽查技术、质量、职业健康安全、文明施工与环境管理、进度管理等制度的实行情况，实行差（未见学习教育资料，未见按照制度进行检查、考核和奖罚的资料）每项扣0.5分，最多扣2分。 |  |
| 2 | 策 划 管 理 5分 | 1、未按规定编制施工组织设计、专项方案和策划，或未按规定批准，每项扣1分。 2、施工组织设计、专项方案和策划未按规范性文件、标准规范等规定编制，每项扣0.5分。 |  | 2.1 未按规定编制施工组织设计、专项方案和策划，按照以下方法考核评分： 2.1.1 施工组织设计、专项方案未按规定编制、批准按照以下细则扣分： 1 项目未编制施工组织设计的，扣1分； 2 施工组织设计未经项目经理签字和企业有关部门审核、技术负责人和项目总监批准的，未盖企业公章、总监印章的，各扣0.5分，最多扣1分。 2.1.2 项目未按照住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号附件一的危险性较大的分部分项工程范围规定，编制专项方案的，每缺一项专项方案扣0.5分，最多扣2分。 2.1.3 不需专家论证的专项方案，未按照《广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的实施细则》粤建质〔2011〕13号文、第七条规定进行批准的，扣0.5分。 2.1.4 应经专家论证的专项方案，未按照《广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的实施细则》粤建质〔2011〕13号文、第七条和第十一条规定进行批准的，扣0.5分。 2.1.5 超过一定规模危险性较大的分部分项工程，未组织专家对专项施工方案进行论证后批准的，扣0.5分。 2.1.6 项目在合同约定、或公司目标为质量创优确定的工程，未编制创优策划的，扣0.5分。 2.2 施工组织设计、专项方案和策划未按规范性文件、标准规范等规定编制 2.2.1 项目施工组织设计编制未按规范性文件、标准规范等规定编制，按照以下细则扣分，最多扣3分： 1 章、节、条款内容未满足《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009第5章、6章规定的，每项扣0.5分，最多扣2分； 2 在施工组织设计中的篇章、条款内容中，抽查不少于3项，其针对性、操作性不强的，或违反国家现行标准规范的，每项扣0.5分； 3 质量、安全、进度计划目标不符合施工合同约定的，或不符合企业规定的，扣0.5分； 4 未针对工程特点、施工工艺制定质量、安全文明施工技术措施的，最多扣0.5分； 5 未针对工程特点制定进度、成本管理措施的，扣0.5分。 2.2.2 专项方案编制的内容，未符合《广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的实施细则》粤建质〔2011〕13号文、第六条规定的，扣0.5分；未规定进行设计计算的，扣0.5分；最多扣2分。 2.2.3 工程创优策划编制的内容，不符合企业规定的，或企业无规定的，扣0.5分，最多扣1分。 |  |
| 3 | 合 同 管 理 5分 | 1、未进行合同（主合同、采购及专业分包合同）交底、未建立合同清单，扣5分。 2、未进行合同履约动态管理（变更、索赔等），每项扣1分。 |  | 3.1 未进行合同交底、未建立合同清单 3.1.1 未见企业合同管理规定的，未进行项目施工合同交底的，扣5分；超过开工后10天进行项目施工合同交底的，扣 1分。 3.1.2 材料、设备进场前，项目经理或主管负责人未向验收人员进行采购合同交底的，以及专业分包工程施工前，项目经理或主管负责人未向项目分管负责及技术、质检、安全、实验、造价等人员进行专业分包合同交底的，各扣1分。 3.1.3 交底人不是项目经理或主管负责人签字的，扣0.5分；参加合同交底人员未签字的，扣0.5分。 3.1.4 合同交底内容未满足以下要求的，每项扣0.5分，最多扣1分： 1 合同的主要内容； 2 合同实施的主要风险； 3 合同签订过程中的特殊问题； 4 合同实施计划和合同实施责任分配等。 3.1.5 未建立项目施工、专业分包、采购等合同清单的，扣2分；清单缺项时，每项扣0.5分，最多扣2分； 3.2 未进行合同履约动态管理 3.2.1 合同实施责任未明确的或未见实施合同记录的，各扣1分；合同实施记录未满足以下内容的，每项扣0.5分，最多扣1分： 1 合同实施情况与合同实施计划的对比分析及偏差； 2 合同条款执行差异原因分析、责任分析以及实施趋向预测； 3 及时通报合同实施情况及存在问题，有关意见、建议和应采取的相应措施。 3.2.2 未见合同变更管理规定的扣1分，变更管理规定、或管理活动未满足以下要求的，每项扣0.5分，最多扣1分： 1 变更协商、变更处理相关责任人及处理程序； 2 落实变更措施； 3 合同变更与设计、工程、技术等变更相关的资料规定； 4 变更结果检查等。 3.2.3 未见索赔管理规定的，扣1分，索赔管理规定、或管理活动未满足以下要求的，每子项扣0.5分，最多扣1分： 1 承包人对发包人、专业分包人、供应单位之间的索赔管理规定及工作应包括下列内容： 1） 预测、寻找和发现索赔机会； 2） 收集索赔的证据和理由，调查和分析干扰事件的影响，计算索赔值； 3） 提出索赔意向和报告。 2 承包人对发包人、专业分包人、供应单位之间的反索赔管理规定及工作应包括下列内容： 1） 对收到的索赔报告进行审查分析； 2） 收集反驳理由和证据； 3） 复核索赔值； 4） 起草并提出反索赔报告； 5） 通过合同管理，防止反索赔事件的发生。 |  |
| 4 | 质 量 管 理 15分 | 1、未按规定编制项目施工质量管理策划，扣15分。（施工组织设计中内容已涵盖本项的，可以其替代） 2、未见项目施工质量 管理策划实施的相关 资料，或资料不完善， 每项扣1分。 3、未按规定实行样板 引路制度，每缺一项， 扣1分。 4、发生一般及以上质 量事故，扣15分。 |  | 4.1 未按规定编制项目施工质量管理策划（施工组织设计中内容已涵盖本项的，可以其替代） 4.1.1 未见项目施工质量管理策划的，扣15分；项目施工质量管理策划超过开工后30天的，扣1分；未由项目经理组 织编制、经企业相关部门审核、企业批准的，或未经监理方的认可的，各扣1分。 - 未见专业分包工程施工质量管理策划（施工方案相应质量的内容，可替代）的，每项扣1分，最多扣5分；专业 分包工程施工质量管理策划超过开工后7天的，扣1分；专业分包工程施工质量管理策划未经总包和监理方的认可的，扣1分。 4.1.3 项目、专业分包工程施工质量管理策划内容未满足以下要求、或企业规定的，每项扣1分，最多扣2分： 1 质量目标和要求； 2 质量管理组织和职责； 3 施工管理依据的文件； 4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； 5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划； 6 施工质量的关键、重点分析及其控制措施； 7 进度控制措施； 8 施工质量检查、验收及其控制措施； 9 突发事件的应急措施； 10 对违规事件的报告和处理； 11 应收集的信息及其传递要求； 12 与工程建设有关方的沟通方式； 13 施工管理应形成的记录； 14 质量管理和技术措施； 15 施工企业质量管理的其他要求。 4.2 未见项目施工质量管理策划实施活动资料，或验证实施活动资料不符合要求 4.2.1 质量管理策划实施活动资料不符合以下要求的，或不符合经认证的企业质量管理体系项目质量管理要求的，或经验证不符合行业规定要求的，每项扣0.5分，最多扣3分。 1 施工日记和专项施工记录； 2 交底记录； 3 上岗培训和岗位资格证明； 4 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； 5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； 6 监督检查和整改、复查记录； 7 质量管理相关文件； 8 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。 4.2.2 项目经理部未按照以下要求对施工过程质量进行控制，或验证控制活动资料不符合企业质量管理体系文件要求的，或经验证不符合行业规定要求的，每项扣1分，最多扣5分： 1 正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书（或施工方案）； 2 调配符合规定的操作人员； 3 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； 4 按规定施工并及时检查、监测； 5 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； 6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； 7 合理安排施工进度； 8 采取半成品、成品保护措施并监督实施； 9 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控； 10 对专业分包方的施工过程实施监控。 4.3 未按照深圳住建局转发《广东省房屋建筑工程质量样板引路工作指引（试行）》通知 深建质安〔2010〕435号通知 的规定，实行样板引路的；每缺一项，扣1分，最多扣5分。 4.4 应根据项目工程现状，按照企业质量管理体系文件规定，对主体或结构工程和使用功能要求的分项工程（如防水、门窗、电气、给排水、通风空调、专业设备，或行业功能要求的其他分项工程）抽查不少于5项，不符合企业质量管理体系文件、行业法规和标准规范规定的，每项扣1分，最多扣5分。 【质量管理管理计划实施活动的相关资料在《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》现行版中有规定的，应按其规定检查】 4.5 施工中施工发生工程质量一般事故（是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故）及以上事故的，扣15分。 |  |
| 5 | 职 业 健 康 安 全 管 理 15分 | 1、未按规定编制项目职业健康安全管理计划，扣15分。 2、未见项目职业健康安全 管理计划实施活动的相 关资料，或资料不完善， 每项扣1分。 3、发生一般及以上安全生产事故，扣15分。 |  | 5.1 未按规定编制项目职业健康安全管理计划（或项目安全施工方案） 5.1.1 未见项目职业健康安全管理计划的，扣15分；项目职业健康安全管理计划超过开工后30天的，扣1分；未由项 目经理组织编制、经企业相关部门审核、企业批准的，或未经监理方认可的，各扣1分。 5.1.2 未见专业分包工程职业健康安全管理计划（施工方案相应职业健康安全管理计划的内容，可以其替代）的，每项扣1分，最多扣3分；专业分包工程职业健康安全管理计划超过开工后7天的，扣1分；专业分包工程职业健康安全管理计划未经总包和监理方认可的，扣1分。 5.1.3 项目、专业分包工程职业健康安全管理计划内容未满足以下要求的，或不符合经认证的企业职业健康安全管理体系中项目职业健康安全管理要求的，每项扣1分，最多扣5分： 1 工程概况； 2 控制目标与控制程序； 3 组织结构与职责权限； 4 规章制度； 5 资源（物资与资金投入）配置； 6 安全措施； 7 检查评价和奖惩制度以及对专业分包的安全管理等。 5.2 未见项目职业健康安全管理计划实施活动的相关资料，或资料不完善 5.2.1 未见项目职业健康安全管理实施活动资料、或验证实施活动资料不符合本考核细则附件A要求的，或经验证不符合行业规定要求的，每项扣0.5分，最多扣3分（应采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，抽样不少于10项或子项）。 5.2.2 应根据项目工程现状，按照企业职业健康管理体系文件规定，对危险性较大的分部分项工程（住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号附件一的规定项目）的安全管理（缺项时，对施工机械、临时用电、临边与洞口、高处作业、消防等的安全管理）抽查不少于3项，不符合企业职业健康管理体系文件、专项施工方案要求及行业法规和标准规范规定的，每项扣2分，最多扣6分。 【职业健康安全管理计划实施活动的相关资料在《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》现行版中有规定的，应按其规定检查】 5.3 施工中发生一般施工安全生产事故（是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故）及以上事故的，扣15分。 |  |
| 6 | 文 明 施 工 环 境 管 理 5分 | 1、未按规定编制项目文明施工（环境管理）计划，扣5分。 2、未见项目文明施工（环 境管理）实施活动的相 关资料，或资料不完善， 每项扣1分。 3、文明施工（环境保护）事件造成重大社会影响受政府主管部门通报处罚，扣5分。 |  | 6.1 未按规定编制项目文明施工（环境管理）计划（或项目文明施工方案） 6.1.1 未见项目文明施工（环境管理）计划的，扣5分；项目文明施工、环境管理计划超过开工后30天的，扣1分； 未由项目经理组织编制、经企业相关部门审核、企业批准的，或未经监理方认可的，各扣1分。 6.1.2 项目文明施工（环境管理）计划内容未满足以下要求的，每项扣0.5分，最多扣1分： 1 施工现场平面布置。包括临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的布置、成品、半成品、原材料的堆放位置等。大型工程平面布置因施工期变动较大，可按基础、主体、装修三阶段进行施工平面图设计； 2 现场围栏的设计； 3 现场工程标志牌的设计； 4 临时建筑物、构筑物、硬地化、道路等单体设计； 5 现场废气排放控制、污水排放处理、建筑垃圾处置设计； 6 扬尘、噪音、光污染控制措施； 7 施工区域内现有市政管网和周围的建、构筑物、文物和古树的保护； 8 现场卫生及安全保卫措施； 9 现场文明施工、环境管理组织机构及责任人。 6.2 未见项目文明施工（环境管理）实施活动的相关资料 6.2.1 未见项目按照企业环境管理管理体系文件规定、项目文明施工（环境管理）计划实施活动资料、或验证实施活动资料不符合本考核细则附件B要求的，或经验证不符合行业规定要求的，每项扣1分，最多扣3分。 6.2.2 应根据项目工程现状，按照企业环境管理管理体系文件规定，随机抽查本考核细则附件B中的不少于10个子项，其实施活动未满足企业环境管理体系文件规定和本考核细则附件B要求的，或不符合相应行业规定要求的，每项扣0.5分，最多扣3分。 【文明施工（环境管理）管理计划实施活动的相关资料在《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》现行版中有规定的，应按其规定检查】 6.3 施工中发生以下文明施工、环境保护事件造成重大社会影响受政府主管部门通报处罚的，扣5分。 6.3.1 违反有关环境卫生、道路交通、城市管理规定，被行政主管部门处罚或通报批评的。 6.3.2 违反文明施工有关规定，造成严重社会影响的，或污染或损坏市政道路，损坏燃气、供水、供电等市政管线的。 |  |
| 7 | 进度 管理 5分 | 1、未编制项目施工进度（总进度、节点工期、周进度）计划，每缺一项扣1分。 2、未对施工进度计划进行动态管理（计划交底、落实责任、跟踪检查、纠正偏差等），每缺一项，扣1分。 |  | 7.1 未编制项目施工进度（总进度、节点工期、周进度）计划 7.1.1 未见项目总进度计划、节点工期计划的扣5分；项目开工30天内未编制总进度计划、节点工期计划的扣1分，每月未编制月、周进度计划的，扣1分。 7.1.2 总进度计划、节点工期计划不符合合同约定工期的，扣1分；总进度计划、节点工期计划，未由项目经理组织编制、总监理工程师确认的，扣1分。 7.1.3 总进度计划，应包括内容不符合以下要求的，每项扣0.5分，最多扣1分： 1 编制说明； 2 进度计划表； 3 资源需要量及供应平衡表； 4 进度计划应有文字说明、里程碑表、工作量表和进度计划表； 5 进度计划表必须采用网络计划方法或横道计划方法。 7.2 未对总进度计划进行动态管理 7.2.1 项目经理未向项目部、专业分包方进行进度计划交底并落实责任、明确实施计划措施的，扣1分。 7.2.2 未按照以下要求跟踪和检查节点工期、月进度计划实施的，每项扣0.5分，最多扣1分： 1 进度计划检查应按月进行定期检查，并应根据工期关键时间控制点等需要进行不定期检查。 2 进度计划的检查应包括下列内容： 1）工作量的完成情况； 2）计划进度的执行情况； 3）资源使用及与进度的匹配情况； 4）上次检查提出问题的处理情况。 3 进度计划检查后应按下列内容编制进度报告： 1）进度执行情况的综合描述； 2）实际进度与计划进度的对比资料； 3）进度计划的实施问题及原因分析； 4）进度执行情况对质量、安全和成本等的影响情况； 5）采取的措施和对未来计划进度的预测。 7.2.3 未按照以下要求对项目总进度计划进行纠偏、调整的，每项扣0.5分，最多扣1分： 1 对产生的进度变化，采取措施予以纠正或必要的工期目标调整； 2 工作量及进度起止时间； 3 发包方、专业分包方等相关方工作及责任； 4 技术、劳动力、材料、机械设备、资金等资源供应、保证； 5 进度计划调整后应编制新的进度计划，并及时与相关单位和部门沟通、确认。 |  |
| 8 | 项目 资源 管理 18分 | 人 力 资 源 管 理 3分 | 1、未编制劳动力资源管理（持证、教育、培训、施工交底、考核等管理）计划， 扣3分。 2、未见劳动力资源管理活动的相关资料，或资料不完善，每项扣0.5分。 3、因劳务工资发放等问题受到政府处罚，扣3分。 | 8.1 未编制人力资源管理计划 8.1.1 项目未编制劳动力资源管理计划，按照以下细则扣分，最多扣3分： 1 项目未编制劳动力资源管理计划的，扣3分。 2 劳动力资源管理计划未包括以下内容、要求的，每项扣0.5分，最多扣2分： 1）应规定管理制度、确定管理责任、规范管理程序； 2）按施工总进度计划、节点工期计划的需求，编制劳动力配置数量； 3）劳动力持证人员及数量计划； 4）确定进场的数量与时间； 5）根据劳动力配置计划，做好相关资源的供应、保障工作； 6）根据进度特点，采取科学的措施，进行有效组合，合理投入，动态调控； 7）对劳动力投入和使用情况定期分析，找出问题，总结经验并持续改进； 8）按照企业和法规规定，进行劳动力资源的选择、订立劳务专业分包合同、教育培训和考核。 8.1.2 未见劳动力资源管理活动的相关资料 1 未见按照劳动力资源管理计划实施记录资料的，每项扣0.5分，最多扣1分； 2 劳动力资源管理计划实施记录资料的时间、要点、必要参数、分析和评价等不完善的，扣0.5分，最多扣1分； 8.1.3 项目因拖欠工程款或者工人工资引发群体性事件的，扣3分。 |  |
|  |  | 工 程 材 料 设 备 管 理 3分 | 1、未编制项目工程材料设备管理（合格供应商评价及清单、材料计划、采购、进场验收及检验、出入库台账、存放与使用、不合格品处理等管理）计划，每缺一项扣0.5分。 2、未见项目工程材料 设备管理活动的相 关资料，或资料不 完善，每项扣0.5分。 | 8.2 未编制项目工程材料设备管理计划 8.2.1 项目未编制项目工程材料设备管理计划，按照以下细则扣分： 1 项目未编制项目工程材料设备管理计划的扣3分，项目工程材料设备管理计划未按照企业规定进行盖章、批准的，扣1分。 2 项目工程材料设备管理计划未包括以下内容、要求的，每项扣0.5分，最多扣1分： 1）合格供应商评价及清单； 2）按施工总进度计划、节点工期计划的需求，编制工程材料设备采购计划和确定进场的数量与时间； 3）进场验收及检验、出入库台账、存放与使用、不合格品处理等管理制度以及管理责任、程序； 4）根据进度特点，采取科学的措施，进行有效组合，合理投入，动态调控； 5）对材料设备管理情况定期分析，找出问题，总结经验并持续改进和考核。 8.2.2 未见工程材料设备管理活动的相关资料 1 未见按照工程材料设备管理计划实施记录资料的，每项扣0.5分，最多扣1分； 2 工程材料设备管理计划实施记录资料的时间、要点、必要参数、分析和评价等不完善的，扣0.5分，最多扣1分。 |  |
|  |  | 施工机械设备管理 3分 | 1、未编制项目施工机 械设备管理（合格租 赁或供应商评价及 清单、计划、采购、 出入库台账、进场验 收、安装与检验、使 用与保管、维修保养、拆卸或退场等管理）计划，扣3分。 2、未见项目施工机械设备管理活动的相关资料，或资料不完善，每项扣0.5分。 | 8.3 未编制项目施工机械设备管理计划 8.3.1 项目未编制项目施工机械设备管理计划，按照以下细则扣分： 1 项目未编制项目施工机械设备管理计划的扣3分，项目施工机械设备管理计划未按照企业规定进行盖章、批准的，扣1分。 2 项目施工机械设备管理计划未包括以下内容、要求的，每项扣0.5分，最多扣1分： 1）合格租赁或供应商评价及清单； 2）按施工总进度计划、节点工期计划的需求，编制施工机械设备计划和确定进场的数量与时间； 3）出入库台账、进场验收、安装与检验、使用与保管、操作人员、维修保养、拆卸或退场、报废和出场等管理制度以及管理责任、程序； 4）根据进度特点，采取科学的措施，进行有效组合，合理投入，动态调控； 5）对施工机械设备管理情况定期分析，找出问题，总结经验并持续改进和考核。 8.3.2 未见工程材料设备管理活动的相关资料 1 未见按照施工机械设备管理计划实施记录资料的，每项扣0.5分，最多扣1分； 2 施工机械设备管理计划实施记录资料的时间、要点、必要参数、分析和评价等不完善的，扣0.5分，最多扣1分。 |  |
|  |  | 技术管理 6分 | 未按规定进行标准规 范实施、施工图审查与深化、设计及工程变更、施工组织设计、施工方案、施工技术交底、施工测量、技术复 核、“四新”应用和技术档案等管理， 每项扣1分。 | 8.4 未按规定进行技术管理 8.4.1 未见项目技术管理计划的，扣6分；技术管理计划未按照企业规定批准、发布的，扣1分。 8.4.2 项目未按技术管理计划，对标准规范实施、施工图会审与深化、设计及工程变更、施工组织设计、施工方案、施工技术交底、施工测量、技术复核、“四新”应用和技术档案等进行管理实施的，或验证管理活动资料不符合企业规定和行业要求的，每项扣1分，最多扣3分。 8.4.3 项目技术管理考核，未进行包括对技术管理工作计划的执行、技术方案的实施、技术措施的实施、技术问题的处置，技术资料收集、整理和归档以及技术开发，新技术和新工艺应用等情况进行分析和评价的，每项扣0.5分，最多扣2分。 |  |
|  |  | 资金管理 3分 | 1、未编制资金管理 （应收、收入、支付、 余存）计划，扣3分。 2、未建立资金管理台 账，扣3分。 | 8.5 未编制资金管理计划 8.5.1 未编制资金管理计划，扣3分；资金管理计划未按照企业规定批准、发布的，扣1分。 8.5.2 未建立资金管理台账 1 项目未按照资金管理计划进行资金的应收、收入、支付、余存等进行管理实施，或验证管理活动资料不符合企业规定要求的，每项扣0.5分，最多扣1分。 2 项目资金管理考核，未对计划收支与实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金管理的。每项扣0.5分，最多扣1分。 |  |
| 9 | 成 本 管 理 5分 | 1、未编制和批准项目成本预算、控制措施，扣5分。 2、未进行项目成本动态控制（当期成本计划、实际成本数据收集、成本偏差分析、纠正偏差措施、成本计划必要调整），每项，扣1分。 |  | 9.1 未编制和批准项目成本预算、控制措施 9.1.1 未见项目成本管理计划的，扣5分；成本管理计划未按照企业规定批准、发布的，扣1分。 9.1.2 成本管理计划不符合企业规定，或未包括成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核的，缺一项，扣0.5分；最多扣1分。 9.2 未进行项目成本动态控制 9.2.1 项目经理部未按照以下要求、或不符合企业规定进行成本预算管理的，最多扣1分： 1 应依据下列文件编制项目成本预算： 1） 合同文件。 2） 项目管理实施规划。 3） 可研报告和相关设计文件。 4） 市场价格信息。 5） 相关定额。 6） 类似项目的成本资料。 2 编制成本预算应满足下列要求： 1） 由项目经理部负责编制，报组织层批准。 2） 自下而上分级编制并逐层汇总。 3） 反映各成本项目指标和降低成本指标。 9.2.2 项目经理部未按照以下要求、或不符合企业规定进行成本动态控制的，最多扣2分： 1 项目经理部应依据下列资料进行成本控制： 1） 合同文件。 2） 成本预算。 3） 进度报告。 4） 工程变更与索赔资料。 2 成本控制应遵循下列程序进行动态控制： 1） 收集实际成本数据。 2） 实际成本数据与成本预算目标进行比较。 3） 分析成本偏差及原因。 4） 采取措施纠正偏差。 5） 必要时修改成本预算。 6） 按照规定的时间间隔编制成本报告。 3 项目成本核算 1） 项目经理部应根据财务制度和会计制度的有关规定，建立项目成本核算制，明确项目成本核算的原则、范围、程序、方法、 内容、责任及要求，并设置核算台账，记录原始数据。 2） 项目经理部应按规定的时间间隔进行项目成本核算。 3） 项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集三同步的原则。 4） 项目经理部应编制定期成本报告。 4 项目应以成本降低额和项目成本降低率作为成本考核主要指标，发现偏离目标时，应及时采取改进措施。 9.2.3 未见对项目经理部的成本和效益进行全面审核、审计、评价、考核与奖惩的，扣1分。 |  |
| 10 | 风 险 管 理 5分 | 1、未进行项目风险（质量、职业健康安全、环境保护、进度、劳务、采购与专业分包、资金等风险）识别与评估的，扣5分。 2、未见项目风险控制活动资料，每缺一项扣0.5分。 |  | 10.1 未进行项目风险识别与评估 10.1.1 未见项目风险管理规定的，扣5分；项目风险管理规定未按照企业规定批准、发布的，扣1分。 10.1.2 项目风险管理规定无管理体系，未明确各层次管理人员的风险管理责任，未规定减少项目实施过程中的不确定因素对项目的影响的，每项扣0.5分；最多扣1分。 10.1.2 项目风险识别未符合以下要求的每项扣0.5分；最多扣1分。 1 收集与项目风险有关的信息。 2 确定风险因素。 3 编制项目风险识别报告。 10.1.3 项目风险评估未按下列内容进行的，扣1分： 1 风险因素发生的概率。 2 风险损失量的估计。 3 风险等级评估。 10.1.4 风险评估后未提出风险评估报告的，扣1分。 10.2 未见项目风险控制活动 10.2.1 未见以下内容项目风险对策的，每项扣0.5分；最多扣1分： 1 风险管理目标。 2 风险管理范围。 3 可使用的风险管理方法、工具以及数据来源。 4 风险分类和风险排序要求。 5 风险管理的职责与权限。 6 风险跟踪的要求。 7 相应的资源预算。 10.2 2 在整个项目进程中，未收集和分析与项目风险相关的各种信息，获取风险信号的，未预测未来的风险并提出预警，纳入项目进展报告的，扣1分。 10.2.3 未见项目应对可能出现的风险因素进行监控、根据需要制定应急计划的，扣1分。 |  |
| 11 | 沟 通 管 理 3分 | 1、未见项目进行内部沟通活动（周例会、培训教育等记录）每项扣0.5分。 2、项目未就施工对社会公众的不利影响，向相关公众进行沟通（施工告知、公告等），扣3分。 3、项目施工被投诉并受到行政处罚的扣3分。 |  | 11.1 未见沟通管理规定、项目进行内部沟通活动 11.1.1 未见项目沟通管理规定的，扣3分；项目沟通管理规定未按照企业规定批准、发布的，扣1分。 11.1.2 项目沟通管理规定未规定沟通与协调的对象应是项目所涉及的内部和外部有关组织及个人，包括建设单位和勘察设计、施工、监理、咨询服务等单位以及其他相关组织的，每项扣0.5分；最多扣1分。 11.1.3 项目内部沟通未包括项目经理部与组织管理层、项目经理部内部的各部门和相关成员之间的沟通与协调的，内部沟通未依据项目沟通计划、规章制度、项目管理目标责任书、控制目标等进行的，每项扣0.5分；最多扣1分。 11.1.4 内部沟通未见采用授权、会议、文件、培训、检查、项目进展报告、思想教育、考核与激励及电子媒体等方式进行的相关资料和记录，每项扣0.5分；最多扣1分。 11.2 项目未按规定进行外部沟通活动 11.2.1 项目外部沟通管理规定未规定项目相关方依据项目沟通计划、有关合同和合同变更资料、相关法律法规、伦理道德、社会责任和项目具体情况等进行的，每项扣0.5分；最多扣1分。 11.2.2 项目未就施工对社会公众的不利影响，采用施工告知、公告、电话、传真、召开会议、联合检查、宣传媒体和项目进展报告等方式，向外部相关方进行全面沟通的，未沟通事项每项扣0.5分；最多扣1分。 11.3 项目施工期间有以下投诉之一，并受到行政处罚的扣3分： 11.3.1 因施工质量问题或施工导致周边建筑物出现隐患，导致10人及以上投诉的。 11.3.2 因施工质量问题引起有效投诉达3次及以上的。 11.3.3 所承建工程因安全问题被投诉，且投诉属实的。 |  |
| 12 | 竣工、保 修 3分 | 未编制工程竣工（工程实体的初步验收、竣工验收、竣工移交以及资料整理、结算办理等）管理计划、未见工程回访保修管理制度和清单的，扣3分。 |  | 12.1.1 未见项目工程竣工和工程回访保修的管理计划的，扣3分；项目工程竣工和工程回访保修管理计划，未按照企业规定批准、发布的，扣1分。 12.1.2 项目竣工管理计划未包括下列内容、要求的，每项扣0.5分；最多扣1分： 1 竣工项目名称。 2 竣工项目收尾具体内容。 3 竣工项目质量要求。 4 竣工项目进度计划安排。 5 竣工项目工程总结及工程竣工文件档案资料整理要求。 6 项目完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，合格后向发包人提交工程竣工报告的工作安排。 7 项目竣工结算编制，应具备的下列资料的工作安排： 1）合同文件。 2）竣工图纸和工程变更文件。 3）有关技术核准资料和材料代用核准资料。 4）工程计价文件、工程量清单、取费标准及有关调价规定。 5）双方确认的有关签证和工程索赔资料。 12.1.3 未见项目回访保修管理制度、保修清单的扣1分，项目回访保修管理制度未包括下列内容、要求的，每项扣0.5分；最多扣1分： 1 主管回访与保修的部门。 2 执行回访保修工作的单位。 3 回访时间及主要内容和方式。 4 对客户反映问题的处理时间、保修及确认等要求。 |  |
| 13 | 信息化管 理 3分 | 1、未按照企业规定及时进行项目施工全过程的信息收集、整理、输入、分析、处置与应用，每项扣0.5分。 2、未按规定进行信息储存、安全管理，扣3分。 |  | 13.1 项目工程信息未按照企业规定进行 13.1.1 未见项目工程信息管理规定的，扣3分。 13.1.2 项目工程信息管理规定，不符合企业信息化管理规定的，或不符合以下要求的每项扣0.5分；最多扣1分： 1 信息需求分析、信息编码系统、信息流程、信息管理制度。 2 信息的来源、内容、标准、时间要求、传递途径、反馈的范围和相关人员、职责和工作程序。 3 坚持全过程管理的原则，并做到信息传递、利用和控制的不断改进。 13.2 未按规定进行信息储存、安全管理 13.2.3 项目未运用计算机信息处理技术进行项目信息收集、汇总、处理、储存、传输与应用，以及未与相关方进行信息沟通、协调和形成档案资料的，每项扣0.5分，最多扣2分。 13.2.1 项目信息管理工作未采取以下必要的安全保密措施，每项扣0.5分；最多扣1分： 1 信息的分级、分类管理方式。 2 确保项目信息的安全、合理、有效使用规定。 3 安全责任制度。 |  |
| 14 | CIS标准管 理 3分 | 1、未编制项目实施企业CIS标准计划，扣1分。 2、项目未实施企业CIS标准，每项扣1分。 |  | 14.1 未编制项目实施企业CIS标准计划 14.1.1 未见项目实施企业CIS标准的计划，扣1分。 14.1.2 项目实施企业CIS标准计划不符合企业规定的，或不符合以下要求的每项扣0.5分： 1 明确CIS形象的管理部门和管理职责、工作要求（包括策划、审批、验收、维护）。 2 CIS标准在项目施工管理过程中合理、有效应用的规定。 14.2 项目未实施企业CIS标准 14.2.1 项目未实施企业CIS标准的，每项扣0.5分，最多扣1分。 14.2.2 未见项目实施企业CIS标准计划的检查、考核记录的，每项扣0.5分，最多扣1分。 |  |

注： 1   检查方式应为：询问、查验资料、检查工程实物、检查工程现状。

- 项目提供的企业、分支机构和项目管理责任制、制度、管理计划等资料，应为按照企业规定批准的有效资料。

- 项目提供的施工管理活动资料，应符合企业制度的规定。

- 项目提供的工程施工质量、安全、文明施工档案资料，应符合广东省、深圳市的相关规定。

- 检查工程实物和工程现状时，应依据企业、分支机构和项目管理责任制、制度、管理计划，以及国家、地方法规规章、行业标准规范等进行查验。

- 序号1～14大项内各项的扣分，不应超过该项的总分。